## 1
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนน ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร |  |  |  |  | 12200000 | บาท
ค่าก่อสร้าง |  | 8860000 | บาท
|  | เงินงบประมาณ | 8860000 | บาท
|  | เงินนอกงบประมาณ | 0 | บาท
จัดหาโดยวิธี |  | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างเลขที่ |  | 40/2563 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563
(เริ่มทำงานรับจ้างวันที่ 22 เมษายน 2563)
สิ้นสุดสัญญาจ้าง |  | ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2563
ผู้รับจ้าง |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพลวัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ เลขที่ 29 หมู่ 9 ถนนเจริญรัฐ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
แบ่งออกเป็น |  | 6 งวด
รวมระยะเวลาทำงาน |  | 240 วัน
ลักษณะของงาน
1) งานรื้อลวดหนามเดิม เก็บกองให้เรียบร้อยในส่วนที่เกี่ยว
2) งานฐานราก คานคอดิน เสาโครงสร้าง รั้วคอนกรีตแบบที่ 2
3) งานก่ออิฐบล็อก ฉาบปูนผนัง ฉาบปูนโครงสร้างเสา คาน รั้วคอนกรีตแบบที่ 2
4) งานฐานราก คานคอดิน เสาโครงสร้าง รั้วคอนกรีตแบบที่ ๑
5) งานถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
6) งานติดตั้งประตูเหล็กจุดที่ 1,2 และ 3
สถานที่ก่อสร้าง
ศูนย์ฝึกเกษตร (ซำไก่เขี่ย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
งวดงานและการเบิกจ่ายงบจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนน ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
งวดที่ | จำนวนเงิน | กำหนดส่งงวดตามสัญญา | วันที่ตรวจการจ้าง | ยอดเบิกจ่ายสะสม | คงเหลือ | หมายเหตุ
1 | 1594800 | 20 มิ.ย. 63 |  |  | 8860000
2 | 1594800 | 20 ก.ค. 63
3 | 1594800 | 19 ส.ค. 63
4 | 1240400 | 30 ก.ย. 63
5 | 1683400 | 7 พ.ย. 63
6 | 1151800 | 17 ธ.ค. 63
รวม | 8860000
รูปถ่ายความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนน ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รูปที่ 1 รูปแสดงการงานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนน ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รูปที่ 2 รูปแสดงการงานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนน ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย